## Planificación Gantt
G2-ESTAFA
David De La Torre Ruiz
2020-04-03 15:09
|  | marzo 2020 | [22 empty] | abril 2020 |  | abril 2020 | [27 empty] | mayo 2020 |  | mayo 2020 | [28 empty] | junio 2020 | junio 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Requisitos, problemas y posibles inconvenientes | completada | bar: 2020-03-17 to 2020-03-25
Valoracion de nuestros fuertes como equipo. | completada
Especificación de requisitos | completada | bar: 2020-03-26 to 2020-03-30
Diagramas de casos de uso, con las necesidades mas relevantes para el usuario. | completada
Puesta al día y revisión de todo lo que llevamos hecho | completada | bar: 2020-04-05 to 2020-04-12
Primer acercamiento a la estructura del software | completada
Debatir diseño propuesto y modificarlo | en proceso | bar: 2020-04-21 to 2020-04-27
Implementación del software | en proceso
PRUEBAS DEL SOFTWARE | por hacer | bar: 2020-05-17 to 2020-05-19
Explicación del software al usuario por medio de una demo | por hacer
Modificación de errores posibles | por hacer | bar: 2020-05-22 to 2020-05-31
ENTREGA Y EXPLICACION DEL PROYECTO FINAL | por hacer

## Project overview
G2-ESTAFA
David De La Torre Ruiz
2020-04-03 15:09
Equipo del proyecto | Rol
Javier Garcia | Project owner
David De La Torre Ruiz | Project manager
Pablo Garcia Fuentes | Project manager
Alberto Bejarano | Project manager
Ricardo López Bordoli | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Requisitos, problemas y posibles inconvenientes
17 mar 2020 - 25 mar 2020 (9 días) | Pablo Garcia Fuentes |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Valoracion de nuestros fuertes como equipo.
24 mar 2020 - 26 mar 2020 (3 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Especificación de requisitos
26 mar 2020 - 30 mar 2020 (5 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Diagramas de casos de uso, con las necesidades mas relevantes para el usuario. (0% Completado)
30 mar 2020 - 12 abr 2020 (14 días) | Javier Garcia | - | Tener claro como van a ser nuestros proyectos dependiendo de los diagramas de casos y de clase realizados | - | Realizar diagramas de clase | David De La Torre Ruiz
Puesta al día y revisión de todo lo que llevamos hecho
5 abr 2020 - 12 abr 2020 (8 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Primer acercamiento a la estructura del software (0% Completado)
13 abr 2020 - 20 abr 2020 (8 días) | Javier Garcia | - | Tener el diagrama de clases completo y el proyecto organizado. | - | Implementación de otras partes del software complementarias | David De La Torre Ruiz
Debatir diseño propuesto y modificarlo
21 abr 2020 - 27 abr 2020 (7 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Implementación del software (0% Completado)
28 abr 2020 - 16 may 2020 (19 días) | Javier Garcia | - | El proyecto ya implementado y a punto de ser probado | - | Creacion demo intuitiva | Pablo Garcia Fuentes
PRUEBAS DEL SOFTWARE
17 may 2020 - 19 may 2020 (3 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Explicación del software al usuario por medio de una demo
20 may 2020 - 21 may 2020 (2 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Modificación de errores posibles (0% Completado)
22 may 2020 - 31 may 2020 (10 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos | - | Volvemos a probar el software | Pablo Garcia Fuentes
ENTREGA Y EXPLICACION DEL PROYECTO FINAL
1 jun 2020 - 2 jun 2020 (2 días) | Javier Garcia | - | Satisfacción del cliente por que es el producto que espera |  | Sin subtareas