## Planificación Gantt
G2-ESTAFA
Ricardo López Bordoli
2020-03-15 20:24
|  | marzo 2020 | [22 empty] | abril 2020 |  | abril 2020 | [27 empty] | mayo 2020 |  | mayo 2020 | [28 empty] | junio 2020 | junio 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Requisitos, problemas y posibles inconvenientes | por hacer | bar: 2020-03-17 to 2020-03-25
Valoracion de nuestros fuertes como equipo. | por hacer
Especificación de requisitos | por hacer | bar: 2020-03-26 to 2020-04-03
Puesta al día y revisión de todo lo que llevamos hecho | por hacer
Diagramas de casos de uso, con las necesidades mas relevantes para el usuario. | por hacer | bar: 2020-04-07 to 2020-04-09
Primer acercamiento a la estructura del software | por hacer
Debatir diseño propuesto y modificarlo | por hacer | bar: 2020-04-19 to 2020-04-25
Implementación del software | por hacer
PRUEBAS DEL SOFTWARE | por hacer | bar: 2020-05-15 to 2020-05-17
Explicación del software al usuario por medio de una demo | por hacer
Modificación de errores posibles | por hacer | bar: 2020-05-20 to 2020-05-29
ENTREGA Y EXPLICACION DEL PROYECTO FINAL | por hacer

## Project overview
G2-ESTAFA
Ricardo López Bordoli
2020-03-15 20:24
Equipo del proyecto | Rol
Javier Garcia | Project owner
David De La Torre Ruiz | Project manager
Pablo Garcia Fuentes | Project manager
Alberto Bejarano | Project manager
Ricardo López Bordoli | Project manager
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Requisitos, problemas y posibles inconvenientes
17 mar 2020 - 25 mar 2020 (9 días) | Pablo Garcia Fuentes |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Valoracion de nuestros fuertes como equipo.
24 mar 2020 - 26 mar 2020 (3 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Especificación de requisitos
26 mar 2020 - 3 abr 2020 (9 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Puesta al día y revisión de todo lo que llevamos hecho
6 abr 2020 - 7 abr 2020 (2 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Diagramas de casos de uso, con las necesidades mas relevantes para el usuario.
7 abr 2020 - 9 abr 2020 (3 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Primer acercamiento a la estructura del software (0% Completado)
10 abr 2020 - 18 abr 2020 (9 días) | Javier Garcia | - | Tener el diagrama de clases completo y el proyecto organizado. | - | Implementación de otras partes del software complementarias | David De La Torre Ruiz
Debatir diseño propuesto y modificarlo
19 abr 2020 - 25 abr 2020 (7 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Implementación del software (0% Completado)
26 abr 2020 - 14 may 2020 (19 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos | - | Creacion demo intuitiva | Pablo Garcia Fuentes
PRUEBAS DEL SOFTWARE
15 may 2020 - 17 may 2020 (3 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Explicación del software al usuario por medio de una demo
18 may 2020 - 19 may 2020 (2 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Modificación de errores posibles (0% Completado)
20 may 2020 - 29 may 2020 (10 días) | Javier Garcia |  | Sin objetivos | - | Volvemos a probar el software | Pablo Garcia Fuentes
ENTREGA Y EXPLICACION DEL PROYECTO FINAL
1 jun 2020 - 2 jun 2020 (2 días) | Javier Garcia | - | Satisfacción del cliente por que es el producto que espera |  | Sin subtareas